## Sheet1
WBS编码 | 里程碑 | 工作名称 | 历时估计 | 前置工作 | 负责人员 | 输入 | 输出
A-1 | 项目预备 | 项目介绍及PPT | 2d |  | 全体 |  | SE2018春-G18-项目介绍.docx
A-2 |  | 阶段评审 | 1d | A-1 | 全体
B-1 | 项目计划及PPT | 项目计划模版及 甘特图 | 1d |  | 邓晰 |  | SE2018春-G18-甘特图V1.0.mpp
B-2 |  | 项目计划word | 2d | B-1 | 程天珂 |  | SE2018春-G18-项目计划V1.0.docx
B-3 |  | 项目计划PPT | 2d | B-2 | 陈伟峰 |  | SE2018春-G18-项目计划V1.0.ppt
B-4 |  | 阶段评审 | 1d | B-1,2,3 | 全体
C-1 | 项目计划修订 | word修订 | 2d |  | 邓晰 |  | SE2018春-G18-项目计划V2.0.doc
C-2 |  | PPT修订 | 2d | C-2 | 陈伟峰 |  | SE2018春-G18-项目计划V2.0.pptx
C-3 |  | 阶段评审 | 1d | C-1，2 | 全体
D-1 | 可行性分析报告 | 可行性分析word | 2d |  | 邓晰，陈伟峰
D-2 |  | 项目分析 | 2d | D-1 | 程天珂
D-3 |  | 阶段评审 | 1d | D-2 | 全体
E-1 | 需求说明SRS，需求评审PPT | 需求分析 | 2d |  | 邓晰
E-2 |  | 需求分析word | 2d | E-1 | 程天珂
E-3 |  | 需求分析评审PPT | 2d | E-2 | 陈伟峰
E-4 |  | 阶段评审 | 1d | E-3 | 全体
F-1 | SRS修订 | word修订 | 2d |  | 邓晰，程天珂
F-2 |  | PPT修订 | 2d | F-1 | 陈伟峰
F-3 |  | 阶段评审 | 1d | F-2 | 全体
G-1 | 总体设计 | 模块化 | 2d |  | 程天珂
G-2 |  | 抽象 | 2d | G-1 | 邓晰
G-3 |  | 逐步求精 | 2d | G-2 | 陈伟峰
G-4 |  | 总体设计报告 | 1d | G-3 | 程天珂
G-5 |  | 阶段评审 | 1d | G-4 | 全体
H-1 | 详细设计 | 结构程序设计 | 3d |  | 邓晰
H-2 |  | 人机界面设计 | 2d | H-1 | 程天珂
H-3 |  | 详细设计报告 | 2d | H-2 | 陈伟峰
H-4 |  | 阶段评审 | 1d | H-3 | 全体
I-1 | 总体设计及详细设计修订+翻转PPT1 | 总体设计修订 | 2d |  | 邓晰
I-2 |  | 详细设计修订 | 2d | I-1 | 程天珂
I-3 |  | 翻转PPT1 | 2d | I-2 | 陈伟峰
I-4 |  | 阶段评审 | 1d | I-3 | 全体
J-1 | 项目实现 | 美工 | 2d |  | 陈伟峰
J-2 |  | 编码 | 2d | J-1 | 邓晰，程天珂
J-3 |  | 测试 | 1d | J-2 | 陈伟峰
J-4 |  | 调试 | 1d | J-3 | 程天珂
J-5 |  | 阶段评审 | 1d | J-4 | 全体
K-1 | 代码清单+测试用例+翻转PPT2 | 代码清单整理 | 1d |  | 程天珂
K-2 |  | 测试用例整理 | 1d | K-1 | 邓晰
K-3 |  | 翻转PPT2 | 1d | K-2 | 陈伟峰
K-4 |  | 阶段评审 | 1d | K-3 | 全体
L-1 | 系统测验报告 | 系统测试 | 2d |  | 邓晰
L-2 |  | 系统测试word | 2d | L-1 | 程天珂
L-3 |  | 系统测试PPT | 2d | L-2 | 陈伟峰
L-4 |  | 阶段评审 | 1d | L-3 | 全体
M-1 | 测验报告修订 | word修订 | 2d |  | 邓晰，程天珂
M-2 |  | PPT修订 | 2d | M-1 | 陈伟峰
M-3 |  | 阶段评审 | 1d | M-2 | 全体
N-1 | 项目总结报告，总评审PPT | 项目总结 | 2d |  | 邓晰
N-2 |  | 项目总结word | 2d | N-1 | 程天珂
N-3 |  | 项目总结PPT | 2d | N-2 | 陈伟峰
N-4 |  | 阶段评审 | 1d | N-3 | 全体